## None
Creado (UTC) | Creado (America/Santiago) | Modificado (UTC) | Modificado (America/Santiago) | Fecha de cierre (UTC) | Fecha de cierre (America/Santiago) | Action Time | Completado | Cumplimiento | Fecha Completado (UTC) | Fecha Completado (America/Santiago) | Persona responsable | Área de la persona responsable | Estructura organizativa de la persona responsable | Person Responsible's Contractor Company | Descripción | Action Category | ID de actividad | Fecha de actividad | Fecha de actividad | Observador Líder de la actividad | Estructura organizativa de la área del observador principal | Operación de actividad | Actividad del lugar visitado | Actividad del coach | Miembros adicionales en el equipo observador | Actividad creada por | Activity Risk | Activity Critical Controls
2023-10-11 21:58 | 2023-10-11 18:58 | 2023-11-15 19:27 | 2023-10-11 18:58 | 2023-11-16 03:00 | 2023-11-16 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-11-15 19:27 | 2023-11-15 16:27 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Implementación de un sistema de gestión vial específico para el proyecto que considere caminos operacionales | - | LA-2023-10-326149 | 2023-10-11 | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Delivery Outsourcing 2 | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | RR&OM | Ruta | Bravo, Yolanda Patricia Bravo Vargas | Almeida, Jorge | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | - | -
2023-10-11 21:44 | 2023-10-11 18:44 | 2023-11-14 18:10 | 2023-10-11 18:44 | 2023-11-16 03:00 | 2023-11-16 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-11-14 18:10 | 2023-11-14 15:10 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Reformular programa de capacitación en alta montaña para operadores de la empresa contratista Besalco Arrigoni. De acuerdo al resultado de esta reformulación, los operadores de camión tolva deben ser reevaluados para asegurar que posean la experiencia y las competencias de acuerdo a este nuevo estándar para operar sus equipos en forma segura. Los trabajadores cuya evaluación no cumpla, deben ser re entrenados. | - | LA-2023-10-326149 | 2023-10-11 | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Delivery Outsourcing 2 | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | RR&OM | Ruta | Bravo, Yolanda Patricia Bravo Vargas | Almeida, Jorge | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | - | -
2023-10-16 13:08 | 2023-10-16 10:08 | 2023-10-19 20:18 | 2023-10-16 10:08 | 2023-11-13 03:00 | 2023-11-13 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-19 20:18 | 2023-10-19 17:18 | Fernández Iglesia, Mario Alberto | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Realizar seguimiento al procedimiento de carga, transporte y descarga de materiales, para evaluar eventuales necesidades de mejora, en atención que esta mejora resultó como parte de una lección aprendida por volteo de camión tolva. | HSE improvement | PTC-2023-10-1186513 | 2023-10-16 | Godoy Ramírez, Gastón Alejandro | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) | Cerda Brockway, Taryn | Molina Rojas, René Vicente | Godoy Ramírez, Gastón Alejandro | - | -
2023-10-30 13:40 | 2023-10-30 10:40 | 2023-11-21 12:48 | 2023-10-30 10:40 | 2023-11-11 03:00 | 2023-11-11 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-11-21 12:48 | 2023-11-21 09:48 | Astudillo Gallardo, Pía Francisca | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se debe programar reposición de estos cercos perimetrales, dado que existen trabajos en su cercanía del desvío N°7, por lo tanto estos deben estar protegidos e identificados. | HSE improvement | PTC-2023-10-1211155 | 2023-10-26 | Cerda Brockway, Taryn | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) | Saez Guerra, Halan Lord |  | Cerda Brockway, Taryn | - | -
2023-10-10 00:08 | 2023-10-09 21:08 | 2023-10-16 14:30 | 2023-10-09 21:08 | 2023-11-10 03:00 | 2023-11-10 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-16 14:30 | 2023-10-16 11:30 | Espinoza Rojas, Julio Enrique; Alfaro, Javier | Planning Strategic Services; HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services; BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se deben reponer los hitos kilométricos hasta el km 40, en aquellas zonas que ya se ha finalizado el tramo de construcción. | - | CCO-2023-10-2482243 | 2023-10-06 | Diez Pastor, Luis | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Diez Pastor, Luis | ['Accident on route'] | ['Maintenance and operation of own roads (main and secondary)']
2023-10-30 21:42 | 2023-10-30 18:42 | 2023-11-09 18:44 | 2023-10-30 18:42 | 2023-11-04 03:00 | 2023-11-04 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-11-09 18:44 | 2023-11-09 15:44 | Herrera Lambert, Mauro Nelson | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se solicita realizar re inducción al personal para que comprenda que cada arnés tiene un único número de serie y quede reflejado en la hoja de registro de terreno. | HSE improvement | PTC-2023-10-1211696 | 2023-10-30 | Ledezma Durán, Marcos Franco | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) | Saez Guerra, Halan Lord |  | Ledezma Durán, Marcos Franco | - | -
2023-10-11 21:58 | 2023-10-11 18:58 | 2023-10-13 14:22 | 2023-10-11 18:58 | 2023-11-01 03:00 | 2023-11-01 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-13 14:22 | 2023-10-13 11:22 | Alvarado Esturillo, Francisco Antonio | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Implementación de radios Handy en camiones tolva ¦ batea con personal de piso. ACN Mensual por sitio, medición de efectividad de comunicaciones. | - | LA-2023-10-326149 | 2023-10-11 | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Delivery Outsourcing 2 | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | RR&OM | Ruta | Bravo, Yolanda Patricia Bravo Vargas | Almeida, Jorge | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | - | -
2023-10-23 12:41 | 2023-10-23 09:41 | 2023-10-23 12:45 | 2023-10-23 09:41 | 2023-11-01 03:00 | 2023-11-01 | Planeado | No | Con retraso |  |  | Fernández Candia, Michel Rene | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Acelerar la construcción; con la finalidad de disminuir los tiempos de ejecución y por lo tanto la duración de la partida. | Productivity improvement | PTC-2023-10-1197989 | 2023-10-23 | Gonzalez Sayes, Luis Alejandro | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás |  | Gonzalez Sayes, Luis Alejandro | - | -
2023-10-11 21:54 | 2023-10-11 18:54 | 2023-10-16 01:12 | 2023-10-11 18:54 | 2023-11-01 03:00 | 2023-11-01 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-16 01:12 | 2023-10-15 22:12 | Alvarado Esturillo, Francisco Antonio | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Implementar instalación de descanso para fatiga y somnolencia en zonas de carga de camiones | - | LA-2023-10-326149 | 2023-10-11 | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Delivery Outsourcing 2 | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | RR&OM | Ruta | Bravo, Yolanda Patricia Bravo Vargas | Almeida, Jorge | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | - | -
2023-10-24 14:13 | 2023-10-24 11:13 | 2023-10-30 11:24 | 2023-10-24 11:13 | 2023-11-01 03:00 | 2023-11-01 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-30 11:23 | 2023-10-30 08:23 | Salgado, Carlos | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Reinstrucción a conductores de Aljibe, que el riego se realiza dentro del corte de mantenimiento. | HSE improvement | PTC-2023-10-1199913 | 2023-10-24 | Rojas, Vania Joyce Rojas Ramírez | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Alvarez Moya, Carla | Rojas, Vania Joyce Rojas Ramírez | - | -
2023-10-11 21:08 | 2023-10-11 18:08 | 2023-10-24 14:49 | 2023-10-11 18:08 | 2023-11-01 03:00 | 2023-11-01 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-24 14:49 | 2023-10-24 11:49 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Implementar reporte de desviaciones en la conducción para pesquisar conductas alteradas tempranamente | - | LA-2023-10-326149 | 2023-10-11 | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Delivery Outsourcing 2 | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | RR&OM | Ruta | Bravo, Yolanda Patricia Bravo Vargas | Almeida, Jorge | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | - | -
2023-10-11 20:55 | 2023-10-11 17:55 | 2023-10-24 14:30 | 2023-10-11 17:55 | 2023-11-01 03:00 | 2023-11-01 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-24 14:30 | 2023-10-24 11:30 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Realizar una ACN del programa fatiga y somnolencia, realizar los ajustes por altura geográfica | - | LA-2023-10-326149 | 2023-10-11 | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Delivery Outsourcing 2 | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | RR&OM | Ruta | Bravo, Yolanda Patricia Bravo Vargas | Almeida, Jorge | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | - | -
2023-11-01 00:51 | 2023-10-31 21:51 | 2023-11-01 00:57 | 2023-10-31 21:51 | 2023-11-01 00:57 | 2023-10-31 21:57 | On the spot | Sí | A tiempo | 2023-11-01 00:57 | 2023-10-31 21:57 | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se deberá instruir a todos los operadores de camión Tolva sobre la importancia del sistema de monitoreo en los equipos | - | CCO-2023-11-2514413 | 2023-10-20 | Tovar Sabio, Antonio | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | RR&OM | Ruta | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián |  | Tovar Sabio, Antonio | ['Accident on route'] | ['Driving behavior monitoring system']
2023-10-12 17:54 | 2023-10-12 14:54 | 2023-10-16 14:24 | 2023-10-12 14:54 | 2023-10-28 03:00 | 2023-10-28 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-16 14:24 | 2023-10-16 11:24 | Espinoza Rojas, Julio Enrique; Alfaro, Javier | Planning Strategic Services; HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services; BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Programar limpieza de señalética definitiva entre pk 2,5 al 50 | - | CCO-2023-10-2489442 | 2023-10-12 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Diez Pastor, Luis | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | ['Accident on route'] | ['Maintenance and operation of own roads (main and secondary)']
2023-10-18 23:31 | 2023-10-18 20:31 | 2023-10-19 18:47 | 2023-10-18 20:31 | 2023-10-28 03:00 | 2023-10-28 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-19 18:47 | 2023-10-19 15:47 | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | elaborar Plan de Mantenimiento | - | CCO-2023-10-2496202 | 2023-10-18 | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Delivery Outsourcing 2 | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | RR&OM | Ruta | Almeida, Jorge | Cortes, Dorca Cortes Rodriguez; Alvarado, Rodrigo | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Falling Objects | Accesorios de izaje manuales certificados y revisados,Cleaning of work area in upper levels (material accumulated in structures or platforms),Delimitación de áreas expuestas a caída de objetos,Elementos de contención para caída de objetos,Maintenance of Structures in Traffic Areas of People and Vehicles,Tool fastening elements during work above the physical level
2023-10-06 14:16 | 2023-10-06 11:16 | 2023-10-16 14:23 | 2023-10-06 11:16 | 2023-10-28 03:00 | 2023-10-28 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-16 14:23 | 2023-10-16 11:23 | Espinoza Rojas, Julio Enrique; Alfaro, Javier | Planning Strategic Services; HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services; BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Los desvíos también deben ser balizados | - | CCO-2023-10-2481988 | 2023-10-06 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Diez Pastor, Luis | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | ['Accident on route'] | ['Maintenance and operation of own roads (main and secondary)']
2023-10-18 21:03 | 2023-10-18 18:03 | 2023-10-19 18:43 | 2023-10-18 18:03 | 2023-10-28 03:00 | 2023-10-28 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-19 18:43 | 2023-10-19 15:43 | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se debe mejorar la segregación entre los parqueos de equipos livianos y pesados. | - | CCO-2023-10-2496546 | 2023-10-18 | Norambuena, Boris Alexis Norambuena Olivares | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  |  | Norambuena, Boris Alexis Norambuena Olivares | Impact of mobile equipment / light vehicle with pedestrian | Diseño de layout para área o zonas de trabajo simultáneos,Segregación/delimitación entre peatones y vehículos/equipos
2023-10-18 21:20 | 2023-10-18 18:20 | 2023-10-19 18:27 | 2023-10-18 18:20 | 2023-10-28 03:00 | 2023-10-28 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-19 18:27 | 2023-10-19 15:27 | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Delimitar torres de iluminación | - | CCO-2023-10-2496567 | 2023-10-18 | Norambuena, Boris Alexis Norambuena Olivares | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  |  | Norambuena, Boris Alexis Norambuena Olivares | Contact with Electric Power / Electric Arc | Controlled and restricted access to electrical installations
2023-10-18 21:17 | 2023-10-18 18:17 | 2023-10-19 18:38 | 2023-10-18 18:17 | 2023-10-28 03:00 | 2023-10-28 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-19 18:38 | 2023-10-19 15:38 | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Cerrar | - | CCO-2023-10-2496562 | 2023-10-18 | Norambuena, Boris Alexis Norambuena Olivares | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  |  | Norambuena, Boris Alexis Norambuena Olivares | Contact with Electric Power / Electric Arc | Controlled and restricted access to electrical installations
2023-10-22 20:19 | 2023-10-22 17:19 | 2023-10-30 14:24 | 2023-10-22 17:19 | 2023-10-24 03:00 | 2023-10-24 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-10-30 14:24 | 2023-10-30 11:24 | Fernández Candia, Michel Rene; Fernández Iglesia, Mario Alberto | Planning Strategic Services; Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services; BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Efectuar un mejoramiento a los caminos de servicio no pavimentados, con el propósito de evitar polución en exceso con el tránsito de camiones. | HSE improvement | PTC-2023-10-1195844 | 2023-10-21 | Alvarez Moya, Carla | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás | Rojas, Vania Joyce Rojas Ramírez | Alvarez Moya, Carla | - | -
2023-10-15 20:58 | 2023-10-15 17:58 | 2023-10-16 14:08 | 2023-10-15 17:58 | 2023-10-24 03:00 | 2023-10-24 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-16 14:08 | 2023-10-16 11:08 | Alfaro, Javier | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Realizar las mejoras al Procedimiento de Mantención de Desvío y capacitar al equipo encargado de instalar y operar los esquemas con las mejoras propuestas. | HSE improvement | PTC-2023-10-1183628 | 2023-10-14 | Godoy Ramírez, Gastón Alejandro | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) | Cerda Brockway, Taryn | Molina Rojas, René Vicente | Godoy Ramírez, Gastón Alejandro | - | -
2023-10-12 17:59 | 2023-10-12 14:59 | 2023-11-07 12:37 | 2023-10-12 14:59 | 2023-10-23 03:00 | 2023-10-23 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-11-07 12:37 | 2023-11-07 09:37 | Alvarado Esturillo, Francisco Antonio | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Programar pintura de la zona identificada | - | CCO-2023-10-2489442 | 2023-10-12 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Diez Pastor, Luis | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | ['Accident on route'] | ['Maintenance and operation of own roads (main and secondary)']
2023-10-12 19:30 | 2023-10-12 16:30 | 2023-10-16 14:32 | 2023-10-12 16:30 | 2023-10-23 03:00 | 2023-10-23 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-16 14:32 | 2023-10-16 11:32 | Alfaro, Javier | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Deben retirarse o taparse las señales verticales asociadas al desvío 1 de la Ruta, que permanecen en las zonas del camino desde la IF a la Ruta y en el mismo inicio de la Ruta, a pesar de que el tramo 1 ya se dio al tránsito. | - | CCO-2023-10-2489481 | 2023-10-12 | Diez Pastor, Luis | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Diez Pastor, Luis | ['Accident on route'] | ['Maintenance and operation of own roads (main and secondary)']
2023-10-12 19:48 | 2023-10-12 16:48 | 2023-10-19 18:39 | 2023-10-12 16:48 | 2023-10-22 03:00 | 2023-10-22 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-19 18:39 | 2023-10-19 15:39 | Espinoza Rojas, Julio Enrique | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se requiere control de Polución | HSE improvement | PTC-2023-10-1180093 | 2023-10-12 | Hernández Provenzano, Arturo | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Bermúdez Barra, Juan Eduardo | Hernández Provenzano, Arturo | - | -
2023-10-10 13:52 | 2023-10-10 10:52 | 2023-10-11 21:10 | 2023-10-10 10:52 | 2023-10-21 03:00 | 2023-10-21 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-11 21:10 | 2023-10-11 18:10 | Fernández Iglesia, Mario Alberto | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Sí. Actualizar el documento para incorporar antecedentes de la Cachimba 2 | Quality improvement | PTC-2023-10-1176602 | 2023-10-09 | Rojas, Vania Joyce Rojas Ramírez | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás |  | Rojas, Vania Joyce Rojas Ramírez | - | -
2023-10-18 23:25 | 2023-10-18 20:25 | 2023-10-23 10:54 | 2023-10-18 20:25 | 2023-10-21 03:00 | 2023-10-21 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-10-22 19:10 | 2023-10-22 16:10 | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Trasladar estructuras metalcon a un sector plano. El actual presenta desniveles que exponen a caída al mismo nivel | - | CCO-2023-10-2496202 | 2023-10-18 | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Delivery Outsourcing 2 | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | RR&OM | Ruta | Almeida, Jorge | Cortes, Dorca Cortes Rodriguez; Alvarado, Rodrigo | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Falling Objects | Accesorios de izaje manuales certificados y revisados,Cleaning of work area in upper levels (material accumulated in structures or platforms),Delimitación de áreas expuestas a caída de objetos,Elementos de contención para caída de objetos,Maintenance of Structures in Traffic Areas of People and Vehicles,Tool fastening elements during work above the physical level
2023-10-18 21:35 | 2023-10-18 18:35 | 2023-10-19 18:58 | 2023-10-18 18:35 | 2023-10-21 03:00 | 2023-10-21 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-19 18:58 | 2023-10-19 15:58 | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Separar estacionamientos de equipos livianos y equipos pesados. | - | CCO-2023-10-2496570 | 2023-10-18 | Alvarado, Rodrigo | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B | RR&OM | Ruta |  | Claveria, Christian; Norambuena, Boris Alexis Norambuena Olivares; Almeida, Jorge | Alvarado, Rodrigo | Impact of mobile equipment / light vehicle with pedestrian | Segregación/delimitación entre peatones y vehículos/equipos
2023-10-18 20:54 | 2023-10-18 17:54 | 2023-10-19 19:24 | 2023-10-18 17:54 | 2023-10-21 03:00 | 2023-10-21 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-19 19:24 | 2023-10-19 16:24 | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Elaborar Protocolo de Comunicación Radial tanto para Emergencias como Operacional | - | CCO-2023-10-2496536 | 2023-10-18 | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Delivery Outsourcing 2 | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | RR&OM | Ruta | Reygadas, Claudio | Almeida, Jorge | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Impact of mobile equipment / light vehicle with pedestrian | Effective Communication
2023-10-07 16:29 | 2023-10-07 13:29 | 2023-10-13 13:32 | 2023-10-07 13:29 | 2023-10-18 03:00 | 2023-10-18 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-13 13:32 | 2023-10-13 10:32 | Coronado Flores, Marcelo Alejandro; Herrera Lambert, Mauro Nelson | Strategic Services; Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical; BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | DISPONER DE CROQUIS DE DESCARGAS A SEGUIR DISPUESTOS EN EL PROCEDIMIENTO EN CADA CAMION TOLVA. | - | LA-2023-10-325590 | 2023-10-04 | Tovar Sabio, Antonio | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | RR&OM | Ruta | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | Fernández Candia, Michel Rene; Osses Urra, Alejandro Alberto | Tovar Sabio, Antonio | - | -
2023-10-12 18:28 | 2023-10-12 15:28 | 2023-10-16 14:39 | 2023-10-12 15:28 | 2023-10-18 03:00 | 2023-10-18 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-16 14:39 | 2023-10-16 11:39 | Alfaro, Javier | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Retiro de postes y bases de hormigón | - | CCO-2023-10-2489460 | 2023-10-12 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Diez Pastor, Luis | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | ['Accident on route'] | ['Maintenance and operation of own roads (main and secondary)']
2023-10-07 16:33 | 2023-10-07 13:33 | 2023-10-19 19:51 | 2023-10-07 13:33 | 2023-10-18 03:00 | 2023-10-18 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-10-19 19:51 | 2023-10-19 16:51 | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | SE SOLICITA POR PARTE DE LOS CONDUCTORES INSTALAR MANOS LIBRES TIPO PTT EN RADIOS HANDY. | - | LA-2023-10-325590 | 2023-10-04 | Tovar Sabio, Antonio | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | RR&OM | Ruta | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | Fernández Candia, Michel Rene; Osses Urra, Alejandro Alberto | Tovar Sabio, Antonio | - | -
2023-10-07 16:32 | 2023-10-07 13:32 | 2023-10-09 19:09 | 2023-10-07 13:32 | 2023-10-18 03:00 | 2023-10-18 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-09 19:09 | 2023-10-09 16:09 | Coronado Flores, Marcelo Alejandro; Herrera Lambert, Mauro Nelson | Strategic Services; Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical; BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | SE DEBE INSTALAR EN LAS ZONAS SEGURAS, CROQUIS DE DESCARGAS DE LOS CAMIONES TOLVA. | - | LA-2023-10-325590 | 2023-10-04 | Tovar Sabio, Antonio | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | RR&OM | Ruta | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | Fernández Candia, Michel Rene; Osses Urra, Alejandro Alberto | Tovar Sabio, Antonio | - | -
2023-10-07 16:27 | 2023-10-07 13:27 | 2023-10-13 13:30 | 2023-10-07 13:27 | 2023-10-18 03:00 | 2023-10-18 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-13 13:30 | 2023-10-13 10:30 | Coronado Flores, Marcelo Alejandro; Herrera Lambert, Mauro Nelson | Strategic Services; Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical; BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | DISPONER DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS (RMIN-PRO-MAQ-15) PROCEDIMIENTO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES CON CAMIÓN TOLVA O BATEA. | - | LA-2023-10-325590 | 2023-10-04 | Tovar Sabio, Antonio | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | RR&OM | Ruta | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | Fernández Candia, Michel Rene; Osses Urra, Alejandro Alberto | Tovar Sabio, Antonio | - | -
2023-10-17 12:38 | 2023-10-17 09:38 | 2023-10-17 12:41 | 2023-10-17 09:38 | 2023-10-17 12:41 | 2023-10-17 09:41 | On the spot | Sí | A tiempo | 2023-10-17 12:41 | 2023-10-17 09:41 | Ludueña Espinoza, Lorenzo Nicolas | Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se requiere la Instalación Oportuna de caps | HSE improvement | PTC-2023-10-1188235 | 2023-10-15 | Ludueña Espinoza, Lorenzo Nicolas | Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical | RR&OM | Ruta | Faune Bustos, Jhonathan Sebastián |  | Ludueña Espinoza, Lorenzo Nicolas | - | -
2023-10-02 21:36 | 2023-10-02 18:36 | 2023-10-17 20:22 | 2023-10-02 18:36 | 2023-10-17 03:00 | 2023-10-17 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-10-17 20:22 | 2023-10-17 17:22 | Diethelm, Sven; Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Delivery Outsourcing; Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services; BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Actualizar Procedimientos de cortes, asfalto y señalización incluyendo el IS, check list y mejoras en los esquemas. - Implementar check list de señalética por cada esquema - Retomar aplicación del IS seguridad Vial - Mejorar reporte diario de control baches de desvío - Realizar reporte de control baches en ruta | - | LA-2023-10-324831 | 2023-10-02 | Almeida, Jorge | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B | RR&OM | Ruta | Bravo, Yolanda Patricia Bravo Vargas | Alvarado Esturillo, Francisco Antonio; Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González; Faune Bustos, Jhonathan Sebastián | Bravo, Yolanda Patricia Bravo Vargas | - | -
2023-10-13 11:25 | 2023-10-13 08:25 | 2023-10-16 10:13 | 2023-10-13 08:25 | 2023-10-16 10:13 | 2023-10-16 07:13 | On the spot | Sí | A tiempo | 2023-10-16 10:13 | 2023-10-16 07:13 | Ludueña Espinoza, Lorenzo Nicolas | Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se requiere regularizar la condición de falta de protecciones en el moldaje. | HSE improvement | PTC-2023-10-1181312 | 2023-10-11 | Ludueña Espinoza, Lorenzo Nicolas | Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical | RR&OM | Ruta | Herrera Lambert, Mauro Nelson |  | Ludueña Espinoza, Lorenzo Nicolas | - | -
2023-10-10 14:16 | 2023-10-10 11:16 | 2023-10-13 11:33 | 2023-10-10 11:16 | 2023-10-16 03:00 | 2023-10-16 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-13 11:33 | 2023-10-13 08:33 | Astudillo Gallardo, Pía Francisca; Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services; Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services; BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se debe segregar el sector de forma mejor reforzada, ya sea con cinta de peligro, darle más altura al pretil para evitar completamente la interacción con el sector, incorporar alguna barrera dura, etc., o sea, evaluar la mejor manera de reforzar la segregación pero robustecer el control de acceso a ese sector. | HSE improvement | PTC-2023-10-1176613 | 2023-10-09 | Rojas, Vania Joyce Rojas Ramírez | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás |  | Rojas, Vania Joyce Rojas Ramírez | - | -
2023-10-12 17:57 | 2023-10-12 14:57 | 2023-10-16 14:07 | 2023-10-12 14:57 | 2023-10-16 03:00 | 2023-10-16 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-10-16 14:07 | 2023-10-16 11:07 | Alfaro, Javier | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Programar bacheo de la zona solicitada | - | CCO-2023-10-2489442 | 2023-10-12 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Diez Pastor, Luis | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | ['Accident on route'] | ['Maintenance and operation of own roads (main and secondary)']
2023-10-10 14:13 | 2023-10-10 11:13 | 2023-10-11 21:05 | 2023-10-10 11:13 | 2023-10-16 03:00 | 2023-10-16 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-11 21:05 | 2023-10-11 18:05 | Fernández Iglesia, Mario Alberto; Flores Casanova, Javier Ignacio | Planning Strategic Services; Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services; BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Incluir en la Matriz de riesgo: Peligro por posible exitencia de Uxos fuera de los límites del circuito que utilizan los camiones aljibes, para el carguío de agua industrial desde la cachimba n°2 | HSE improvement | PTC-2023-10-1176613 | 2023-10-09 | Rojas, Vania Joyce Rojas Ramírez | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás |  | Rojas, Vania Joyce Rojas Ramírez | - | -
2023-10-12 18:01 | 2023-10-12 15:01 | 2023-10-16 14:06 | 2023-10-12 15:01 | 2023-10-16 03:00 | 2023-10-16 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-10-16 14:06 | 2023-10-16 11:06 | Alfaro, Javier | HSE Execution Safety Projects Escondida | BHP ¦ Minerals Americas ¦ VP HSE ¦ HSE Execution Escondida ¦ HSE Safety Escondida | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Retirar señal y poste | - | CCO-2023-10-2489442 | 2023-10-12 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Diez Pastor, Luis | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | ['Accident on route'] | ['Maintenance and operation of own roads (main and secondary)']
2023-10-07 19:31 | 2023-10-07 16:31 | 2023-10-23 15:44 | 2023-10-07 16:31 | 2023-10-14 03:00 | 2023-10-14 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-10-23 15:44 | 2023-10-23 12:44 | Espinoza Rojas, Julio Enrique; Coronado Flores, Marcelo Alejandro | Planning Strategic Services; Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services; BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se debe incluir dentro del procedimiento anexo con una lista de verificacion de todos los elementos necesarios para realizar los esquemas de corte, herramienta documental que asegure que los elementos estan disponibles y en buen estado antes de su uso. Se debe agregar este punto como medida de control de seguridad dentro del paso a paso y del análisis de seguridad del procedimiento. | HSE improvement | PTC-2023-10-1171525 | 2023-10-07 | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Gonzalez Sayes, Luis Alejandro | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás | - | -
2023-10-07 19:22 | 2023-10-07 16:22 | 2023-10-23 15:53 | 2023-10-07 16:22 | 2023-10-14 03:00 | 2023-10-14 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-10-23 15:53 | 2023-10-23 12:53 | Espinoza Rojas, Julio Enrique; Coronado Flores, Marcelo Alejandro | Planning Strategic Services; Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services; BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se debe realizar una optimización al procedimento referente al punto N° 3.10 "señalero", y CUALQUIER OTRO punto en donde se deje claro al trabajador que el uso de señales PARE / SIGA, puede ser utilizado SOLO en caso de que el semáforo presente fallas cuando ya se encuentre activo el esquema de corte. No debe reemplazar al semáforo en ningún caso que no lo descrito en el párrafo anterior. | Quality improvement | PTC-2023-10-1171525 | 2023-10-07 | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Gonzalez Sayes, Luis Alejandro | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás | - | -
2023-10-07 20:11 | 2023-10-07 17:11 | 2023-10-09 19:01 | 2023-10-07 17:11 | 2023-10-14 03:00 | 2023-10-14 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-09 19:01 | 2023-10-09 16:01 | Espinoza Rojas, Julio Enrique; Coronado Flores, Marcelo Alejandro | Planning Strategic Services; Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services; BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se debe incluir dentro del procedimiento como anexo una lista de verificacion de todos los elementos necesarios para realizar los esquemas de corte, herramienta documental que asegure que los elementos estan disponibles y en buen estado antes de su uso. Se debe agregar este punto como medida de control de seguridad dentro del paso a paso y del análisis de seguridad del procedimiento. | HSE improvement | PTC-2023-10-1171610 | 2023-10-06 | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Gonzalez Sayes, Luis Alejandro | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás | - | -
2023-10-07 20:16 | 2023-10-07 17:16 | 2023-10-09 18:57 | 2023-10-07 17:16 | 2023-10-14 03:00 | 2023-10-14 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-09 18:57 | 2023-10-09 15:57 | Espinoza Rojas, Julio Enrique; Coronado Flores, Marcelo Alejandro | Planning Strategic Services; Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services; BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE; (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Se debe incluir dentro del procedimiento como anexo una lista de verificacion de todos los elementos necesarios para realizar los esquemas de corte, herramienta documental que asegure que los elementos estan disponibles y en buen estado antes de su uso. Se debe agregar este punto como medida de control de seguridad dentro del paso a paso (punto 7.7. Instalación y Retiro de Esquemas de señalización) y del análisis de seguridad del procedimiento. | HSE improvement | PTC-2023-10-1171630 | 2023-10-06 | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) | Bravo, Yolanda Patricia Bravo Vargas | Alvarez Moya, Carla | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás | - | -
2023-10-04 21:54 | 2023-10-04 18:54 | 2023-10-11 19:10 | 2023-10-04 18:54 | 2023-10-14 03:00 | 2023-10-14 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-11 19:10 | 2023-10-11 16:10 | Fernández Iglesia, Mario Alberto | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Debe respetarse lo indicado en Manual de Carreteras con el fin de lograr una reparación de calidad. Además debe asegurarse la provisión de asfalto a utilizar con el fin de que sea suficiente para efectuar las reparaciones en plazo. | Productivity improvement | PTC-2023-10-1167239 | 2023-10-04 | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Delivery Outsourcing 2 | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | RR&OM | Ruta | Bravo, Yolanda Patricia Bravo Vargas |  | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | - | -
2023-10-06 14:12 | 2023-10-06 11:12 | 2023-11-09 20:34 | 2023-10-06 11:12 | 2023-10-14 03:00 | 2023-10-14 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-11-09 20:34 | 2023-11-09 17:34 | Alvarado Esturillo, Francisco Antonio | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Cambiar señal existe que se evidencia quebrada y controlar que los materiales de las señales resistan las condiciones de viento existentes | - | CCO-2023-10-2482042 | 2023-10-06 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Diez Pastor, Luis | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | ['Accident on route'] | ['Maintenance and operation of own roads (main and secondary)']
2023-10-06 12:52 | 2023-10-06 09:52 | 2023-11-09 19:26 | 2023-10-06 09:52 | 2023-10-14 03:00 | 2023-10-14 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-11-09 19:26 | 2023-11-09 16:26 | Alvarado Esturillo, Francisco Antonio | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Elaborar un Plan complementario para controlar polvo en suspensión | - | CCO-2023-10-2481988 | 2023-10-06 | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) |  | Diez Pastor, Luis | Rioseco Hurtado, Erika Ana María | ['Accident on route'] | ['Maintenance and operation of own roads (main and secondary)']
2023-10-09 13:26 | 2023-10-09 10:26 | 2023-10-21 14:11 | 2023-10-09 10:26 | 2023-10-12 03:00 | 2023-10-12 | Planeado | Sí | Con retraso | 2023-10-21 14:11 | 2023-10-21 11:11 | Fernández Candia, Michel Rene | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | mejorar layout en terreno | HSE improvement | PTC-2023-10-1174795 | 2023-10-09 | Gonzalez Sayes, Luis Alejandro | Delivery Outsourcing | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | Escondida NPI and Concentrate Handling | P&T – Carretera Escondida (RROM) | Silvestre Avendaño, Javier Nicolás | Alvarez Moya, Carla | Gonzalez Sayes, Luis Alejandro | - | -
2023-10-04 21:07 | 2023-10-04 18:07 | 2023-10-11 18:03 | 2023-10-04 18:07 | 2023-10-12 03:00 | 2023-10-12 | Planeado | Sí | A tiempo | 2023-10-11 18:03 | 2023-10-11 15:03 | Fernández Iglesia, Mario Alberto | Planning Strategic Services | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services | (0030025865)SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL NORTE | Reinstrucción del personal a cargo y su jefatura de cumplir la metodología descrita en el procedimiento | HSE improvement | PTC-2023-10-1167191 | 2023-10-04 | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | Delivery Outsourcing 2 | BHP ¦ Minerals Americas ¦ Planning & Technical ¦ Strategic Services B ¦ Planning Strategic Services | RR&OM | Ruta | Almeida, Jorge |  | Espinoza, Alejandro Enrique Espinoza González | - | -